## Sheet1
任务名称 | 工时 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 是否完成
开发阶段开始日 | 0 h | 0 days | 2018-09-12 | 2018-09-12
开发阶段里程碑 | 0 h | 0 days | 2018-09-19 | 2018-09-19
Blog静态页面制作开发计划 | 390 h | 16.25 days | 2018-09-12 | 2018-10-12
页面基础制作 | 116 h | 7.25 days | 2018-09-12 | 2018-09-21
使用思维导图确定页面(已完成) | 0 h | 0 days | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 已完成
使用墨刀制作页面原型(已完成) | 0 h | 0 days | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 已完成
专栏展示页面 | 6 h | 0.75 days | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 已完成
专栏文章内容展示页面 | 2 h | 0.25 days | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 已完成
专栏开通页面 | 3 h | 0.38 days | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 已完成
个人主页展示页面 | 8 h | 1 day | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 已完成
个人主页编辑页面 | 3 h | 0.38 days | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 已完成
登录注册页面,还有蒙版背景 | 8 h | 1 day | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 已完成
Talk页面 | 8 h | 1 day | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 已完成
文章编辑页面 | 8 h | 1 day | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 已完成
文章编辑侧边栏 | 8 h | 1 day | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 已完成
项目目录结构调整,css样式统一调整 | 4 h | 0.5 days | 2018-09-20 | 2018-09-21
组件元素,按钮,图标,Logo,色彩,字体等细项 | 76 h | 4.75 days | 2018-09-21 | 2018-10-08
编写风格设计文档,确认标准样式 | 6 h | 0.75 days | 2018-09-21 | 2018-09-25
组件元素,按钮,样式(hover,click等) | 8 h | 1 day | 2018-09-25 | 2018-09-26
图标,Logo | 8 h | 1 day | 2018-09-26 | 2018-09-27
色彩 | 8 h | 1 day | 2018-09-27 | 2018-09-28
字体 | 8 h | 1 day | 2018-09-28 | 2018-10-08
确定用户交互操作,编写动效 | 28 h | 1.75 days | 2018-10-08 | 2018-10-09
编写交互设计文档(确定页面的每个操作,以及动效) | 8 h | 1 day | 2018-10-08 | 2018-10-09
编写动效(js+css) | 6 h | 0.75 days | 2018-10-09 | 2018-10-09
页面兼容性测试 | 40 h | 2.5 days | 2018-10-09 | 2018-10-12
浏览器兼容性测试 | 8 h | 1 day | 2018-10-09 | 2018-10-10
分辨率测试 | 8 h | 1 day | 2018-10-10 | 2018-10-11
兼容测试报告 | 4 h | 0.5 days | 2018-10-11 | 2018-10-12